# ОТЧЕТ

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Калужской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области» в 2014 году**

1. **Общая часть**

*Наименование подпрограммы* - «Обеспечение жильем молодых семей» (далее - подпрограмма).

*Основные цели и задачи подпрограммы:*

Цель подпрограммы - государственная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Задачи подпрограммы:

- предоставление молодым семьям социальных выплат, в том числе дополнительных социальных выплат, на приобретение или строительство индивидуального жилого дома.

**2. Результаты, достигнутые за отчетный период**

*Основные результаты, достигнутые в 2014 году:*

* улучшили жилищные условия 251 молодая семья;
* рост количества улучшивших жилищные условия молодых семей в 2014 году по сравнению с 2013 годом составил 100,4%;
* дополнительные социальные выплаты на субсидирование части процентной ставки получили 199 молодых семей, при рождении детей – 21 молодая семья.

Важным результатом подпрограммы стало увеличение рождения детей в молодых семьях, что в целом влияет на улучшение демографической ситуации. Кроме того, за счет реализации подпрограммы улучшаются жилищные условия населения в целом.

*Сведения о достижении значений показателей подпрограммы:*

Плановое значение показателя подпрограммы «количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при использовании государственной поддержки» в 2014 году выполнено.

*Сведения о показателе подпрограммы представлены в* [*таблице*](consultantplus://offline/ref=BED4DFA346EE146B3253C3E9C4D85872A7CF80957776C55B5E466E32990B3CE67E9FA7E8272D82A754x2J) *№ 1.*

**3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации подпрограммы.**

*Факторы, повлиявшие на ход реализации подпрограммы:*

отрицательно:

- низкая доступность жилья и ипотечных кредитов для молодых семей;

- отсутствие собственных накоплений у молодых семей;

- низкий уровень дохода по сравнению с другими категориями населения;

- отсутствие залоговой базы при получении ипотечного кредита или займа;

положительно:

- увеличение среднего размера социальной выплаты до 750,0 тыс. рублей на семью из трех человек с учетом показателя средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации в 2014 году;

**4. Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы.**

При реализации подпрограммы были привлечены средства:

* областного бюджета;
* федерального бюджета;
* местных бюджетов;
* средства из внебюджетных источников.

В 2014 году на предоставление молодым семьям социальных выплат было направлено средств федерального бюджета в объеме 36,25 млн. рублей, средств областного бюджета в объеме 137,7 млн. рублей, местных бюджетов в объеме 18,0 млн. рублей, дополнительные средства привлечены молодыми семьями в объеме 258,5 млн. рублей.

Дополнительные социальные выплаты за счет средств областного бюджета на субсидирование части процентной ставки получили 199 молодых семей на сумму 9,6 млн. рублей, при рождении детей – 21 молодая семья на сумму 3,5 млн. рублей.

*Данные об использовании бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий подпрограммы представлены в таблице № 2.*

**5. Оценка результативности и эффективности подпрограммы.**

 Комплексная оценка эффективности реализации подпрограммы в 2014 году составила 73,4 процента.

Таким образом, реализация подпрограммы в 2014 году характеризуется неудовлетворительным уровнем эффективности.

*Расчет по оценке эффективности реализации подпрограммы представлен в таблице № 3.3.*